INFORME DEL PROJECT MANAGER

Sprint 2

Del 28 de septiembre de 2026 · informe de avance

NuevaMente — Sistema Inteligente de Adaptación y Generación de Contenido Educativo

Equipo Kairos G10 · G10-LATAM-equipo 41 · Nicho Salud

Hackathon ONE G10 (Oracle Next Education y Alura) · Proyecto 1

Elaborado por: Juan Pablo Calla, Project Manager · 30 de septiembre de 2026

# 1. Datos generales

| Proyecto | NuevaMente — Hackathon ONE G10, Proyecto 1 |
| --- | --- |
| Equipo | Kairos G10 (G10-LATAM-equipo 41) |
| Sprint | Sprint 2 (en curso) |
| Periodo informado | 28 al 30 de septiembre de 2026 |
| Project Manager | Juan Pablo Calla |
| Objetivo del sprint | Mejorar la calidad y presentación del material, cerrar los pendientes del Sprint 1 y ordenar el trabajo del equipo en GitHub. |
| Estado general | Ámbar |

# 2. Resumen ejecutivo

En los primeros tres días del Sprint 2 se mejoró la calidad del material generado. El sistema ahora reconoce las secciones de un PDF, muestra cada parte bajo el título de su sección, elimina los duplicados y usa una numeración y viñetas uniformes. Se incorporó el formato Podcast, se agregó una barra de progreso con porcentaje y el material cubre todas las secciones del documento.

Los cambios se subieron a la rama SPRINT02 con el pull request #4 hacia main, pendiente de revisión del equipo. Se documentaron las 89 historias de usuario del producto: 72 hechas, 6 parciales y 11 pendientes.

El estado es ámbar por dos bloqueos externos: la cuenta de OCI Always Free sigue sin crearse, así que el requisito obligatorio de Object Storage no está validado en la nube, y la cuota gratuita de Gemini (20 solicitudes por día y modelo) se agota, por lo que parte del material se genera con el modo local.

# 3. Objetivos del sprint

| Objetivo | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Material organizado por secciones, con títulos y subtítulos | Cumplido | Detección de títulos en PDF y agrupación en la interfaz y en Markdown. |
| Eliminar duplicados y unificar numeración y viñetas | Cumplido | Depuración automática y renumeración sin huecos. |
| Formato Podcast | Cumplido | Conversación de Ana y Leo, solo en audio MP3. |
| Barra de progreso con porcentaje | Cumplido | Porcentaje por etapa; nunca marca 100% antes de terminar. |
| Configurar OCI Object Storage | No cumplido | Falta crear la cuenta Always Free, las claves y el bucket. |
| Modelo de Gemini estable y demo con Gemini | Parcial | La cuota gratuita diaria se agota; se mantiene el respaldo local. |
| Prerrequisitos y conceptos clave con el LLM | Pendiente | Trasladado al resto del sprint. |
| Evaluación de coherencia didáctica | Pendiente | Trasladado al resto del sprint. |
| Trabajo por ramas en GitHub | Cumplido | Rama SPRINT02 y PR #4 hacia main. |

# 4. Entregables y logros

## Calidad del material

- Secciones en PDF: se reconocen títulos numerados y en mayúsculas; se muestran sin la numeración de origen y conservando siglas.

- Títulos por sección: cada tarjeta, pregunta, paso y escena indica su sección y se agrupa bajo ella.

- Sin duplicados: se quitan las partes que repiten el 85% o más de las palabras de otra, y se renumera en orden.

- Formato uniforme: secciones sin número, partes numeradas (Tarjeta, Pregunta, Paso, Escena) y una sola viñeta.

- Cobertura: el material se reparte entre todas las secciones y no repite enunciados dentro de una sección.

- Título correcto: el material toma el nombre del archivo subido y no el del archivo temporal.

## Nuevas funciones

- Podcast: conversación entre Ana y Leo en MP3, con voces naturales de Gemini TTS y respaldo con voces del sistema.

- Barra de progreso: porcentaje grande y etapa actual mientras se crea el material.

- Proveedor Claude: integrado como alternativa, pero desactivado porque la cuenta no tiene crédito y el proyecto debe ser gratuito.

## Gestión, documentación y despliegue

- Historias de usuario: documento Word con 89 historias en 14 épicas (docs/entregables/Historias_de_Usuario_NuevaMente.docx).

- Revisión de OCI: el código cumple el requisito; faltan la cuenta, las claves, la librería oci y guardar el PDF original tal cual.

- requirements.txt: generado y probado en un entorno limpio para el despliegue.

- GitHub: rama SPRINT02 y PR #4 hacia main. Diana actualizó el README con la columna de reemplazos del equipo.

# 5. Métricas

| Indicador | Valor | Observación |
| --- | --- | --- |
| Pruebas automatizadas | 72 en verde | +3 respecto del Sprint 1 (tests/test_depuracion.py). |
| Formatos pedagógicos | 6 | +1: Podcast. |
| Historias de usuario | 89 | 72 hechas · 6 parciales · 11 pendientes. |
| Épicas | 14 | Desde ingesta hasta calidad y entregables. |
| Prueba con PDF de 12 secciones | Fidelidad 0,90 a 1,00 | 6 formatos, sin títulos repetidos y con numeración consecutiva. |
| Pull requests abiertos | 1 | PR #4 (SPRINT02 → main), pendiente de revisión. |
| Cuota gratuita de Gemini | 20 solicitudes por día y modelo | Se agota; el material cae al modo local. |

# 6. Cumplimiento de requisitos del hackathon

| Requisito | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Ingesta de PDF, Markdown y texto | Cumplido | Ahora con detección de secciones en PDF. |
| RAG: chunking, embeddings y búsqueda vectorial | Cumplido | Cobertura de todas las secciones. |
| Orquestación tipo agentes con reintento | Cumplido | Con depuración de duplicados antes de verificar. |
| Adaptación a 4 perfiles y varios formatos | Cumplido | 6 formatos. |
| Salida JSON estructurada y API REST | Cumplido | Cada parte incluye su sección. |
| Verificación de fidelidad | Cumplido | Sin cambios; incluye el Podcast. |
| OCI Object Storage (obligatorio) | Parcial | Código listo; falta la cuenta, las claves, la librería oci y guardar el PDF original. |
| OCI Compute (opcional) | Pendiente | Sin despliegue preparado. |
| Uso exclusivo de la capa gratuita | Cumplido | Gemini gratuito y modo local; Claude desactivado. |

# 7. Riesgos e impedimentos

| Riesgo o impedimento | Impacto | Estado | Acción / mitigación | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuenta OCI Always Free sin crear: el requisito obligatorio sigue sin validar en la nube | Alta | Abierto | Crear la cuenta esta semana, ejecutar scripts/oci_bootstrap.py y agregar oci a requirements.txt. | Juan / Ethan |
| Cuota gratuita de Gemini agotada (20 solicitudes por día y modelo) | Media | Mitigado | Respaldo local automático; repartir las pruebas en el día y reservar cuota para la demo. | Adrian |
| Sin crédito en la cuenta de Claude | Baja | Resuelto | Proveedor desactivado; solo servicios gratuitos, según el aviso de ONE. | Juan |
| El servidor local se trabó tras más de un día encendido | Media | Mitigado | Se reinició; si se repite, revisar qué solicitud lo bloquea y reiniciar el servidor a diario en las pruebas. | Ethan |
| Cambios en la computadora del PM que aún no están en la rama SPRINT02 | Media | Abierto | Subir barra de progreso, requirements.txt, historias de usuario e informes a SPRINT02. | Juan |
| Reasignación de roles: dos integrantes con reemplazo | Media | Mitigado | Ethan cubre el rol de AI Engineer y Gaspar el de ML Engineer; actualizar responsables en las historias. | Juan |

# 8. Equipo

Según el README del repositorio actualizado por Diana, Ethan Espinoza Acosta reemplaza a Bryan Infante (AI Engineer) y Gaspar Martinez Paiva reemplaza a Adrian Gil (ML Engineer).

| Integrante | Rol | Aporte en el sprint |
| --- | --- | --- |
| Juan Pablo Calla | Project Manager | Mejoras de calidad del material, Podcast, proveedores de IA, historias de usuario, rama SPRINT02 y PR #4. |
| Gaspar Martinez Paiva | Data Engineer · reemplazo de ML Engineer | Sin commits registrados en el repositorio en este periodo. |
| Ethan Espinoza Acosta | Backend Developer · reemplazo de AI Engineer | Sin commits registrados en el repositorio en este periodo. |
| Dario Higuera Moreno | No Code Developer | Limpieza del repositorio (eliminó la carpeta de pruebas del 28/09). |
| Diana Dure | QA Tester | Actualización del README (reemplazos del equipo) y carpeta de documentos de prueba. |
| Bryan Infante | AI Engineer | Reemplazado por Ethan Espinoza Acosta. |
| Adrian Gil | ML Engineer | Reemplazado por Gaspar Martinez Paiva. |

# 9. Decisiones del sprint

- Solo servicios gratuitos: la generación usa Gemini en su plan gratuito con respaldo local; Claude queda integrado pero desactivado.

- La sección la calcula el sistema: cada parte toma la sección de su fragmento de origen, no la decide el modelo.

- Regla única de formato: secciones sin número, partes numeradas y una sola viñeta en la interfaz y en Markdown.

- Trabajo por sprint en ramas: los cambios van a SPRINT02 y llegan a main por pull request, sin tocar el trabajo en curso de los compañeros.

- Credenciales fuera del repositorio: .env no se sube y se revisa que no haya claves antes de cada subida.

# 10. Lecciones aprendidas (parciales)

- Lo que funcionó: probar con un PDF real (manual de un router con 12 secciones) reveló problemas que el documento de demo no mostraba.

- Lo que funcionó: las pruebas automatizadas permitieron cambiar el pipeline sin romper lo existente (72 en verde).

- A mejorar: la dependencia de cuentas externas (OCI, Gemini, Claude) debe resolverse al inicio del sprint.

- A mejorar: subir los cambios a la rama con más frecuencia, para que el equipo trabaje sobre la última versión.

# 11. Plan para el siguiente periodo

| # | Tarea | Responsable | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear la cuenta OCI Always Free, las claves y el bucket; verificar status_upload «completado» | Juan / Ethan | Alta |
| 2 | Agregar la librería oci a requirements.txt | Juan | Alta |
| 3 | Subir a SPRINT02 la barra de progreso, requirements.txt, las historias de usuario y estos informes | Juan | Alta |
| 4 | Revisar e integrar el PR #4 en main | Dario / Diana | Alta |
| 5 | Guardar en el bucket el archivo original tal cual (PDF) | Ethan | Media |
| 6 | Repetir los 3 escenarios de demo con Gemini, reservando cuota | Juan / Gaspar | Media |
| 7 | Títulos de sección en la exportación PowerPoint | Dario | Media |
| 8 | Prerrequisitos y conceptos clave con el LLM; evaluación de coherencia didáctica | Ethan / Gaspar | Media |
| 9 | Despliegue en OCI Compute Always Free (diferencial opcional) | Juan / Ethan | Baja |
| 10 | Informe de la semana 2 al cierre del sprint | Juan | Media |

Fuentes: Rama SPRINT02 y PR #4 del repositorio, historial de commits del equipo, Historias_de_Usuario_NuevaMente.docx y pruebas ejecutadas el 28–30 de septiembre de 2026.