NuevaMente · Kairos G10

Calendario de actividades por sprint

Sprints 1 a 5 · 21 de septiembre al 25 de octubre de 2026

| Proyecto | NuevaMente — Sistema Inteligente de Adaptación y Generación de Contenido Educativo |
| --- | --- |
| Evento | Hackathon ONE G10 (Oracle Next Education y Alura), Proyecto 1 |
| Equipo | Kairos G10 (G10-LATAM-equipo 41) · Nicho de foco: Salud |
| Project Manager | Juan Pablo Calla |
| Fecha del documento | 19 de octubre de 2026 |

Contenido

1. Resumen del calendario

Equipo y responsabilidades

2. Sprint 1

Actividades

Entregables

3. Sprint 2

Actividades

Entregables

4. Sprint 3

Actividades

Entregables

5. Sprint 4

Actividades

Entregables

6. Sprint 5 (en curso)

Actividades día por día

Backlog priorizado

Ceremonias

Riesgos del sprint

7. Fuentes

# 1. Resumen del calendario

El equipo trabaja en sprints semanales de lunes a domingo. Cada sprint tiene su rama en GitHub y llega a main por pull request. Los sprints 1 a 4 están cerrados; el Sprint 5 es el que está en curso y se presenta como plan.

| Sprint | Periodo | Objetivo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 21 al 27 de septiembre | Construir un MVP funcional de punta a punta: ingesta, RAG, generación con IA, verificación de fidelidad, API e interfaz. | Hecho |
| Sprint 2 | 28 de septiembre al 4 de octubre | Mejorar la calidad y presentación del material, cerrar los pendientes del Sprint 1 y ordenar el trabajo del equipo en GitHub. | Hecho |
| Sprint 3 | 5 al 11 de octubre | Cumplir el contrato del enunciado, agregar la exportación a Word y mejorar la experiencia de uso de la interfaz. | Hecho |
| Sprint 4 | 12 al 18 de octubre | Cerrar las historias pendientes, desplegar la aplicación y preparar la demo y la presentación. | Parcial |
| Sprint 5 | 19 al 25 de octubre | Cerrar las historias pendientes del MVP (OCI y Always Free), atender la revisión del mentor y dejar la demo y la presentación listas. | Planificado |

Estados: Hecho (terminado), Parcial (terminado en parte), Pendiente (no se logró en el sprint) y Planificado (programado para el sprint en curso).

## Equipo y responsabilidades

| Persona | Rol | Área principal |
| --- | --- | --- |
| Juan Pablo Calla | Project Manager | Arquitectura general, configuración y demo |
| Gaspar Martinez Paiva | Data Engineer · reemplazo de ML Engineer | Ingesta de documentos, RAG, proveedores de IA y fidelidad |
| Bryan Infante | AI Engineer | Reemplazado por Ethan Espinoza Acosta desde el Sprint 2 |
| Adrian Gil | ML Engineer | Reemplazado por Gaspar Martinez Paiva desde el Sprint 2 |
| Ethan Espinoza Acosta | Backend Developer · reemplazo de AI Engineer | Esquemas, API, caché y grafo de agentes |
| Dario Higuera Moreno | No Code Developer | Interfaz web y exportaciones |
| Diana Dure | QA Tester | Pruebas |

# 2. Sprint 1

| Periodo | Lunes 21 al domingo 27 de septiembre de 2026 |
| --- | --- |
| Objetivo | Construir un MVP funcional de punta a punta: ingesta, RAG, generación con IA, verificación de fidelidad, API e interfaz. |
| Estado | Hecho |

## Actividades

| Fecha | Actividad | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 sep | Crear el repositorio del equipo en GitHub | Gaspar Martinez | Hecho |
| 23 sep | Primera versión del pipeline RAG (fragmentación e índice por documento) | Gaspar Martinez | Hecho |
| 23 sep | Agregar el proyecto Kairos (NuevaMente) al repositorio (PR #1) | Juan Pablo Calla | Hecho |
| 23 sep | Retirar del repositorio archivos con accesos y llaves | Gaspar Martinez | Hecho |
| 24 sep | Recursos y prompts iniciales | Darío Higuera | Hecho |
| 25 sep | Proyecto en la raíz, proveedor Gemini y prompts editables (PR #2) | Juan Pablo Calla | Hecho |
| 21–27 sep | Ingesta de PDF, Markdown y texto con detección de secciones | Gaspar Martinez | Hecho |
| 21–27 sep | Verificación de fidelidad con score de anclaje y umbral para Salud | Adrian Gil | Hecho |
| 21–27 sep | Exportación a Markdown, Anki, PowerPoint y video MP4 narrado | Darío Higuera | Hecho |
| 21–27 sep | 69 pruebas automatizadas, incluida la resistencia a inyección de instrucciones | Diana Dure | Hecho |
| 27 sep | Demo con 3 escenarios de Salud e informe del PM del Sprint 1 | Juan Pablo Calla | Hecho |

## Entregables

- MVP de punta a punta: 5 formatos pedagógicos, API REST e interfaz web en http://localhost:8000/.

- Resultados de la demo en docs/demo/resultados/ y entregable semanal (semana_1.md).

- Informe del PM del Sprint 1 (Informe_PM_Sprint01.docx).

# 3. Sprint 2

| Periodo | Lunes 28 de septiembre al domingo 4 de octubre de 2026 |
| --- | --- |
| Objetivo | Mejorar la calidad y presentación del material, cerrar los pendientes del Sprint 1 y ordenar el trabajo del equipo en GitHub. |
| Estado | Hecho |

## Actividades

| Fecha | Actividad | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 sep | Títulos por sección, material sin duplicados y numeración uniforme | Juan Pablo Calla | Hecho |
| 28 sep | Formato Podcast con dos locutores (Ana y Leo) | Juan Pablo Calla | Hecho |
| 28 sep | Proveedor alternativo Claude (integrado, desactivado por costo) | Juan Pablo Calla | Hecho |
| 28 sep | Repositorio de pruebas y README de documentos | Diana Dure | Hecho |
| 29 sep | Conexión exitosa con un bucket real de OCI Object Storage | Gaspar Martinez | Hecho |
| 29 sep | Integración de varias API y claves para rotar modelos | Ethan Espinoza | Hecho |
| 29 sep | Prompts por perfil y sector (versión 2) | Darío Higuera | Hecho |
| 30 sep | Ajuste del tiempo de espera entre llamadas a la API | Ethan Espinoza | Hecho |
| 30 sep | Cierre de las entregas del backlog | Diana Dure | Hecho |
| 1 oct | Informe integral del Sprint 2 | Juan Pablo Calla | Hecho |
| 4 oct | Agentes y optimización del pipeline | Ethan Espinoza | Hecho |

## Entregables

- Rama SPRINT02 y PR #4 hacia main.

- Documento de historias de usuario: 89 historias en 14 épicas.

- Informe del PM del Sprint 2 (Informe_PM_Sprint02.docx) e informe integral.

# 4. Sprint 3

| Periodo | Lunes 5 al domingo 11 de octubre de 2026 |
| --- | --- |
| Objetivo | Cumplir el contrato del enunciado, agregar la exportación a Word y mejorar la experiencia de uso de la interfaz. |
| Estado | Hecho |

## Actividades

| Fecha | Actividad | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 oct | Limpieza de documentos, exportación a Word (.docx) y demos | Juan Pablo Calla | Hecho |
| 7 oct | Contrato JSON exacto, puntuación del quiz y conceptos clave | Juan Pablo Calla | Hecho |
| 7 oct | Menú: Cancelar, historial con buscador y atajos de teclado | Juan Pablo Calla | Hecho |
| 7 oct | README: sección de pruebas con la cobertura por archivo | Juan Pablo Calla | Hecho |
| 9 oct | Aviso legal obligatorio, sector Tecnología, quiz mezclado y resumen ejecutivo estructurado | Juan Pablo Calla | Hecho |
| 9 oct | Caché de material aprobado para ahorrar cuota del LLM | Ethan Espinoza | Hecho |
| 9 oct | requirements.txt generado por script, con marcas de plataforma | Juan Pablo Calla | Hecho |
| 11 oct | Pruebas de usuario y del caché | Ethan Espinoza | Hecho |

## Entregables

- Rama SPRINT03 con la exportación a Word y el contrato del enunciado.

- Caché de contenido y pruebas de usuario.

# 5. Sprint 4

| Periodo | Lunes 12 al domingo 18 de octubre de 2026 |
| --- | --- |
| Objetivo | Cerrar las historias pendientes, desplegar la aplicación y preparar la demo y la presentación. |
| Estado | Parcial |

## Actividades

| Fecha | Actividad | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 oct | Embeddings semánticos de Gemini, grafo de LangGraph y ejemplos few-shot | Juan Pablo Calla | Hecho |
| 13 oct | OCR de PDF escaneados, ChromaDB, juez de fidelidad con IA y voz natural | Juan Pablo Calla | Hecho |
| 13 oct | Exportación a PDF didáctico y demo regenerada con Gemini | Juan Pablo Calla | Hecho |
| 13 oct | Subida de Word, reemplazo de archivo y panel de estadísticas | Juan Pablo Calla | Hecho |
| 13 oct | Despliegue en OCI Compute e historias de usuario v2.0 | Juan Pablo Calla | Parcial |
| 14 oct | Despliegue alternativo con Docker (Render, Railway, Fly.io) | Juan Pablo Calla | Hecho |
| 14 oct | Video y podcast en segundo plano (corrige el error 502) | Juan Pablo Calla | Hecho |
| 15 oct | Mejoras de texto y tamaño en las diapositivas del video | Darío Higuera | Hecho |
| 16 oct | Guía para el usuario final en «Cómo funciona» y fondo animado | Juan Pablo Calla | Hecho |
| 16 oct | Proveedores de IA Cohere y OpenAI en la cadena de respaldo | Juan Pablo Calla | Hecho |
| 16 oct | Video más rápido en Render (78 s de CPU pasan a 9 s) | Juan Pablo Calla | Hecho |
| 16 oct | Voz natural de OpenAI TTS en el video | Juan Pablo Calla | Hecho |
| 16 oct | Entregables de la presentación: guion, informe técnico y speech | Juan Pablo Calla | Hecho |
| 18 oct | Subida real a OCI Object Storage (HU-52): falla con error 401 | Ethan Espinoza | Pendiente |

## Entregables

- Ramas SPRINT04, SPRINT04.3 y SPRINT04.4; PR #25 y #27 integrados a main.

- Versión 1.4 de la aplicación con 270 pruebas automatizadas.

- Guion de presentación, informe técnico y speech técnico (Word).

- Historias de usuario v2.0: 95 de 99 hechas y 4 parciales.

# 6. Sprint 5 (en curso)

| Periodo | Lunes 19 al domingo 25 de octubre de 2026 |
| --- | --- |
| Objetivo | Cerrar las historias pendientes del MVP (OCI y Always Free), atender la revisión del mentor y dejar la demo y la presentación listas. |
| Estado | Planificado |

## Actividades día por día

| Día | Actividad | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Lun 19 oct | Planificación del sprint y diagnóstico del error 401 de OCI en la consola | Juan Pablo Calla y equipo | Planificado |
| Mar 20 oct | HU-52: registrar de nuevo la llave de la API en OCI y probar la subida real | Juan Pablo Calla, Ethan Espinoza | Planificado |
| Mar 20 oct | HU-83: confirmar el presupuesto de 1 USD y la cuenta Always Free | Juan Pablo Calla | Planificado |
| Mar 20 oct | Indicador «Guardando en OCI» que compruebe la conexión real | Ethan Espinoza | Planificado |
| Mié 21 oct | Revisión del mentor: el formato se sombrea solo al elegirlo | Darío Higuera | Planificado |
| Mié 21 oct | Épica 54: documento de demo de al menos 3000 palabras | Diana Dure | Planificado |
| Jue 22 oct | Épica 54: escenarios y casos de prueba, ejecutados con el documento largo | Diana Dure | Planificado |
| Jue 22 oct | Fidelidad: medición de partida con varios documentos | Gaspar Martinez | Planificado |
| Vie 23 oct | Fidelidad: comparar por significado en el verificador y volver a medir | Gaspar Martinez | Planificado |
| Vie 23 oct | HU-82: despliegue en OCI Compute (opcional) | Ethan Espinoza | Planificado |
| Vie 23 oct | Variables de los nuevos proveedores de IA y de voz en Render | Juan Pablo Calla | Planificado |
| Sáb 24 oct | Congelar el código: pruebas completas, demo en Render y ensayo de la presentación | Diana Dure y equipo | Planificado |
| Sáb 24 oct | Historias de usuario v3: HU-31 hecha y las historias nuevas | Juan Pablo Calla | Planificado |
| Dom 25 oct | Cierre: PR de SPRINT05 a main, informe del PM y retrospectiva | Juan Pablo Calla | Planificado |

## Backlog priorizado

| Prioridad | Tarea | Origen | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Debe | HU-52: subida real a OCI (hoy falla con 401) | Historias de usuario | Juan Pablo Calla, Ethan Espinoza |
| Debe | HU-83: confirmar Always Free y el presupuesto de 1 USD | Historias de usuario | Juan Pablo Calla |
| Debe | Formato sombreado solo al elegirlo | Revisión del mentor | Darío Higuera |
| Debe | Documento de demo ≥ 3000 palabras con escenarios y casos de prueba | Épica 54 | Diana Dure |
| Debería | Medir y mejorar el % de fidelidad | Revisión del mentor | Gaspar Martinez |
| Debería | Indicador de OCI que compruebe la conexión real | Revisión de historias | Ethan Espinoza |
| Debería | Actualizar las historias de usuario a la v3 | Documentación | Juan Pablo Calla |
| Podría | HU-82: despliegue en OCI Compute | Historias de usuario | Ethan Espinoza |
| Podría | Voz natural de OpenAI también en el podcast | Mejora | Darío Higuera |

## Ceremonias

| Ceremonia | Cuándo | Duración |
| --- | --- | --- |
| Planificación del sprint | Lunes 19 de octubre | 1 hora |
| Reunión diaria | Lunes a sábado | 15 minutos |
| Congelación del código | Sábado 24 de octubre | — |
| Revisión del sprint y retrospectiva | Domingo 25 de octubre | 1 hora |

## Riesgos del sprint

- OCI: la subida real falla con error 401. Depende de revisar la llave de la API en la consola de OCI; es una historia obligatoria del MVP.

- Gemini saturado: la generación y la voz pasan a los proveedores de respaldo (OpenRouter, Cohere y OpenAI), que funcionan pero tardan más o tienen costo.

- Tiempo: la congelación del código el sábado deja un solo día de margen antes del cierre.

# 7. Fuentes

- Historial de commits y pull requests del repositorio No-Country-simulation/G10-LATAM-EQUIPO_41_KAIROS.

- Informes del PM de los sprints 1 y 2, e informe integral del proyecto.

- Historias de usuario v2.0 (Historias_de_Usuario_NuevaMente_v2.docx).

- Revisión del estado del proyecto del 18 de octubre de 2026 (historias pendientes, revisión del mentor y épica 54).

Las actividades de los sprints 1 a 4 se reconstruyeron a partir del historial del repositorio; el responsable indicado es quien subió el cambio. El Sprint 5 es un plan y sus responsables pueden ajustarse en la planificación.