## About
Created on: | 27 Oct 26 22:09 UTC
Jira Site: | https://dielidube.atlassian.net
Jira Query: | issuetype NOT IN ("Caso de prueba",Bug) ORDER BY cf[10020] ASC, created DESC

## Your Jira Issues
Tipo de Incidencia | Clave | Resumen | Persona asignada | Prioridad | Estado | Resolución | Sprint
Tarea | SCRUM-5 | Proponer la arquitectura para la Planning del lunes | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 0;SCRUM Sprint 1
Tarea | SCRUM-4 | Revisar el PDF del proyecto NuevaMente | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 0;SCRUM Sprint 1
Tarea | SCRUM-3 | First Meet, presentarse en el chat, conocerse | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 0;SCRUM Sprint 1
Tarea | SCRUM-2 | Adoptar el nombre de equipo | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 0;SCRUM Sprint 1
Tarea | SCRUM-1 | Crear el repo en la organización, ramas feature/*, .gitignore | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 0;SCRUM Sprint 1
Tarea | SCRUM-30 | Creación del proyecto en Jira, creación de Sprint, Backlog y asignación de tareas SPRINT1 | Diana Duré | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 1
Tarea | SCRUM-25 | Orquestacion: Planificador- Investigador-Redactor-Critico con reintento | Ethan Espinoza | Highest | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 1
Tarea | SCRUM-20 | Definir esquemas Pydantic (enums, solicitud, respuesta, 5 formatos). Implementado en src/nuevamente/schemas/. | Ethan Espinoza | Highest | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 1
Tarea | SCRUM-19 | Estructura del proyecto, config.py, pyproject.toml, Makefile. (Paquete instalable (pip install -e .), Makefile con install/test/runapi/ run-ui/demo) | Juan Pablo | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 1
Tarea | SCRUM-6 | 1. Programa y gestion | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 1
Tarea | SCRUM-42 | Creación de Sprint, Backlog y asignación de tareas SPRINT2 | Diana Duré | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 2
Tarea | SCRUM-29 | README con arquitectura, diagrama Mermaid y decisiones de diseno | Juan Pablo | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 2
Tarea | SCRUM-28 | Script de demo con los 3 escenarios B2B de Salud | Juan Pablo | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 2
Tarea | SCRUM-27 | Documento de demo original de Salud (dominio general, sin datos de pacientes) | Juan Pablo | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 2
Tarea | SCRUM-26 | Exportacion a Markdown y CSV de Anki | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 2
Tarea | SCRUM-24 | TemplateLLM: generador extractivo determinista sin red | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 2
Tarea | SCRUM-23 | Embeddings locales (TF-IDF) y vector store por documento | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 2
Tarea | SCRUM-22 | Chunking con solapamiento y deteccion de secciones | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 2
Tarea | SCRUM-21 | Lectores de documentos PDF/MD/TXT | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 2
Tarea | SCRUM-13 | Rúbrica de calidad y pestaña "Calidad" de la interfaz | dariohimo | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 2
Tarea | SCRUM-11 | Revisar la calidad de los 5 formatos con el LLM real | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 2
Tarea | SCRUM-9 | Implementar GeminiLLMClient con la interfaz existente | Ethan Espinoza | Highest | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 2
Tarea | SCRUM-8 | Conseguir la API key de Gemini y probarla con red | dariohimo | Highest | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 2
Tarea | SCRUM-55 | Revisar redacción final del aviso ético/legal en la interfaz | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Tarea | SCRUM-45 | Revisar pestañas Calidad y Almacenamiento con datos reales | dariohimo | Highest | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Tarea | SCRUM-44 | Pulir interfaz Streamlit (estados de carga, errores, diseño visual) | dariohimo | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Tarea | SCRUM-43 | Creación de Sprint, Backlog y asignación de tareas SPRINT3 | Diana Duré | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Historia | SCRUM-38 | HU7: Documento de ejemplo | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Historia | SCRUM-35 | HU4: Aviso de PDF sin texto extraíble | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Historia | SCRUM-34 | HU3: Límite de tamaño de archivo | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Historia | SCRUM-33 | HU2: Subir un archivo PDF, Markdown o TXT | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Historia | SCRUM-32 | HU1: Ingesta de documentos - Pegar el texto de un documento | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Tarea | SCRUM-31 | Crear carpeta de documentaciones, generar documentación de los casos de pruebas - SPRINT3 | Diana Duré | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Tarea | SCRUM-17 | Segundo y tercer documento de Salud para la demo | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Tarea | SCRUM-16 | Evaluar embeddings de Gemini frente al TF-IDF local | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Tarea | SCRUM-15 | Caché por hash para no gastar la cuota de Gemini | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Tarea | SCRUM-14 | Historias de usuario HU-04 (Tutorial) y HU-05 (Guion de Clase) | Juan Pablo | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Tarea | SCRUM-12 | Juez de fidelidad con LLM real frente al juez TF-IDF actual | Diana Duré | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Tarea | SCRUM-10 | Probar el cliente OCI contra un bucket real | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Tarea | SCRUM-67 | Despliegue en OCI Compute (Always Free) u otros servidores | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 4
Tarea | SCRUM-65 | Re-ejecutar scripts run_demo.py con el stack real | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 4
Tarea | SCRUM-62 | Agregar la funcionalidad de Kairos para el usuario final, en el menú de la aplicación, (opción Como funciona) | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 4
Tarea | SCRUM-61 | Cambiar de color el texto y cuadro informativo relacionado al lenguaje de documentos que acepta la aplicación | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 4
Tarea | SCRUM-59 | Realizar mejoras de las observaciones en las pruebas QA realizadas en el Sprint3 | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 4
Tarea | SCRUM-58 | Realizar mejoras sobre los puntos detectados en las pruebas de fidelidad con LLM real frente al juez TF-IDF del Sprint2 | Juan Pablo | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 4
Tarea | SCRUM-57 | Crear tareas, casos de pruebas y asignaciones para el SPRINT4 | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 4
Tarea | SCRUM-49 | Entregable semanal (Entregables, Sprint Demo) | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 4
Historia | SCRUM-41 | HU10: Índice aislado por documento | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 4
Historia | SCRUM-40 | HU9: Recuperación de evidencia (RAG) - Fragmentación con solapamiento | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 4
Historia | SCRUM-39 | HU8: Reconocimiento de texto (OCR) en PDF escaneados | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 4
Historia | SCRUM-37 | HU6: Limpieza del texto extraído | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 4
Historia | SCRUM-36 | HU5:Detección de las secciones del documento | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 4
Tarea | SCRUM-18 | Tests para el proveedor real, que se salten si no hay API key | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 4
Tarea | SCRUM-122 | Actualización del logo de la aplicación Kairos | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-120 | HU-89 · Historias de usuario documentadas | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-119 | HU-86 · Escenarios de demo en Salud | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-118 | HU-85 · Pruebas automatizadas | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-117 | HU-81 · Lista completa de dependencias | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-116 | HU-80 · Configuración por variables de entorno | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-115 | HU-79 · Ejecutar la aplicación localmente | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-114 | HU-78 · Contenido de salud responsable | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-113 | HU-77 · Credenciales fuera del repositorio | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-112 | HU-76 · Sin comandos de voz desde el documento | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-111 | HU-75 · Sin ejecución de código del documento en el navegador | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-110 | HU-73 · Documentación interactiva de la API | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-109 | HU-72 · Estado del servicio | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-108 | HU-71 · Catálogo de opciones | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-107 | HU-70 · Respuesta JSON estructurada | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-106 | HU-69 · Adaptar un documento enviado como archivo | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-105 | HU-68 · Adaptar un documento enviado como JSON | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-104 | HU-67 · Interfaz alternativa en Streamlit | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-103 | HU-66 · Mensajes de error comprensibles | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-102 | HU-65 · Aviso para el sector Salud | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-101 | HU-63 · Navegación adaptable y ayuda | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-100 | HU-62 · Modo claro y oscuro | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-99 | HU-61 · Pestañas y métricas del resultado | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-98 | HU-60 · Progreso de la generación | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-97 | HU-59 · Interfaz servida por la misma API | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-96 | HU-58 · Historial de materiales recientes | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-95 | HU-57 · Recuperar un material guardado | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-94 | HU-56 · Ahorrar solicitudes a OCI | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-93 | HU-55 · Guardar el archivo original tal cual | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-92 | HU-54 · Respaldo local visible | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-91 | HU-51 · Descargar el episodio del podcast | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-90 | HU-50 · Narración con lectura natural | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-89 | HU-49 · Escuchar una muestra de la voz | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-88 | HU-48 · Video narrado del guion de clase | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Tarea | SCRUM-87 | Agregar botón CANCELAR cuando tarde la generación del audio de Podcast o video del Guión de clase | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Tarea | SCRUM-86 | Cierre: PR de SPRINT05 a main, informe del PM y retrospectiva | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Tarea | SCRUM-83 | Planificación del Sprint5 | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Tarea | SCRUM-82 | Creación de actividades, product backlog del Sprint5, asignaciones | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Tarea | SCRUM-79 | Variables de los nuevos proveedores de IA y de voz en Render | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Tarea | SCRUM-77 | Actualizar las historias de usuario a la v3 | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Tarea | SCRUM-75 | Voz natural de OpenAI también en el podcast | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-74 | HU-83: confirmar el presupuesto de 1 USD y la cuenta Always Free | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-72 | HU-52 Registrar de nuevo la llave de la API en OCI y probar la subida real | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-71 | HU-64 Indicador (Guardando en OCI) que compruebe la conexión real | Ethan Espinoza | Highest | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Tarea | SCRUM-64 | CONGELAR CÓDIGO, corregir errores y finalizar todo lo pendiente. | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Tarea | SCRUM-63 | README final con resultados del stack real -Link de los repositorios - Link del Jira | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Tarea | SCRUM-60 | Verificar si la opción API debe ser visualizado por el usuario o debemos inhabilitar | dariohimo | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Tarea | SCRUM-56 | Revisar Material de evaluación de entrega | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5