## About
Created on: | 27 Oct 26 22:23 UTC
Jira Site: | https://dielidube.atlassian.net
Jira Query: | issuetype IN ("Caso de prueba", Bug,Story) ORDER BY created DESC

## Your Jira Issues
Tipo de Incidencia | Clave | Resumen | Persona asignada | Prioridad | Estado | Resolución | Sprint
Error | SCRUM-121 | Guión de clase, se genera el video correctamente pero sin audio | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-120 | HU-89 · Historias de usuario documentadas | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-119 | HU-86 · Escenarios de demo en Salud | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-118 | HU-85 · Pruebas automatizadas | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-117 | HU-81 · Lista completa de dependencias | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-116 | HU-80 · Configuración por variables de entorno | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-115 | HU-79 · Ejecutar la aplicación localmente | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-114 | HU-78 · Contenido de salud responsable | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-113 | HU-77 · Credenciales fuera del repositorio | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-112 | HU-76 · Sin comandos de voz desde el documento | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-111 | HU-75 · Sin ejecución de código del documento en el navegador | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-110 | HU-73 · Documentación interactiva de la API | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-109 | HU-72 · Estado del servicio | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-108 | HU-71 · Catálogo de opciones | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-107 | HU-70 · Respuesta JSON estructurada | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-106 | HU-69 · Adaptar un documento enviado como archivo | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-105 | HU-68 · Adaptar un documento enviado como JSON | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-104 | HU-67 · Interfaz alternativa en Streamlit | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-103 | HU-66 · Mensajes de error comprensibles | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-102 | HU-65 · Aviso para el sector Salud | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-101 | HU-63 · Navegación adaptable y ayuda | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-100 | HU-62 · Modo claro y oscuro | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-99 | HU-61 · Pestañas y métricas del resultado | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-98 | HU-60 · Progreso de la generación | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-97 | HU-59 · Interfaz servida por la misma API | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-96 | HU-58 · Historial de materiales recientes | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-95 | HU-57 · Recuperar un material guardado | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-94 | HU-56 · Ahorrar solicitudes a OCI | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-93 | HU-55 · Guardar el archivo original tal cual | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-92 | HU-54 · Respaldo local visible | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-91 | HU-51 · Descargar el episodio del podcast | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-90 | HU-50 · Narración con lectura natural | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-89 | HU-49 · Escuchar una muestra de la voz | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-88 | HU-48 · Video narrado del guion de clase | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Caso de prueba | SCRUM-85 | Fidelidad: comparar por significado en el verificador y volver a medir | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Caso de prueba | SCRUM-84 | Fidelidad: medición de partida con varios documentos | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Error | SCRUM-81 | Diágnóstico del error 401 de OCI en la consola | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Caso de prueba | SCRUM-80 | Épica 54: escenarios y casos de prueba, ejecutados con el documento largo | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Caso de prueba | SCRUM-78 | Épica 54: documento de demo de al menos 3000 palabras | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Error | SCRUM-76 | Medir y mejorar el % de fidelidad (Todos los sectores que funcionen como el General cuando es didáctico y profundo) | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-74 | HU-83: confirmar el presupuesto de 1 USD y la cuenta Always Free | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Error | SCRUM-73 | Revisión del mentor - el formato se sombrea solo al elegirlo | dariohimo | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-72 | HU-52 Registrar de nuevo la llave de la API en OCI y probar la subida real | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Historia | SCRUM-71 | HU-64 Indicador (Guardando en OCI) que compruebe la conexión real | Ethan Espinoza | Highest | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Error | SCRUM-70 | Al realizar pruebas con documentos markdown no reconocen títulos con guión | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Caso de prueba | SCRUM-69 | Prueba de fallos reales - (Cuota Gemini, OCI caído, PDF escaneado) | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 4
Caso de prueba | SCRUM-68 | Dockerfile y docker - compose (api+ui), multi-etapa usuario no root | dariohimo | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5
Caso de prueba | SCRUM-66 | Prueba E2E real 2 perfiles por 2 formatos con Gemini + OCI Reales | Diana Duré | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 4
Caso de prueba | SCRUM-54 | Documento de demo largo (≥3000 palabras) | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 4
Caso de prueba | SCRUM-53 | Datos estadísticos a Nivel de usuario final - Experiencia de usuario sobre la interfaz - SPRINT3 | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Caso de prueba | SCRUM-52 | Datos estadísticos a Nivel de usuario final - Experiencia de usuario sobre la interfaz - SPRINT3 | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Caso de prueba | SCRUM-51 | Datos estadísticos a Nivel de usuario final - Experiencia de usuario sobre la interfaz- SPRINT3 | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Caso de prueba | SCRUM-50 | Datos estadísticos a Nivel de usuario final - Experiencia de usuario sobre la interfaz | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Caso de prueba | SCRUM-48 | QA de extremo a extremo con el stack real (Gemini + OCI) - SPRINT3 | Diana Duré | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Caso de prueba | SCRUM-47 | Probar exportaciones desde la interfaz (no solo desde la API) | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Caso de prueba | SCRUM-46 | Reconfirmar tests de seguridad con el LLM real | Ethan Espinoza | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Historia | SCRUM-41 | HU10: Índice aislado por documento | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 4
Historia | SCRUM-40 | HU9: Recuperación de evidencia (RAG) - Fragmentación con solapamiento | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 4
Historia | SCRUM-39 | HU8: Reconocimiento de texto (OCR) en PDF escaneados | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 4
Historia | SCRUM-38 | HU7: Documento de ejemplo | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Historia | SCRUM-37 | HU6: Limpieza del texto extraído | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 4
Historia | SCRUM-36 | HU5:Detección de las secciones del documento | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 4
Historia | SCRUM-35 | HU4: Aviso de PDF sin texto extraíble | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Historia | SCRUM-34 | HU3: Límite de tamaño de archivo | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Historia | SCRUM-33 | HU2: Subir un archivo PDF, Markdown o TXT | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Historia | SCRUM-32 | HU1: Ingesta de documentos - Pegar el texto de un documento | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3