## About
Created on: | 25 Oct 26 22:50 UTC
Jira Site: | https://dielidube.atlassian.net
Jira Query: | issuetype not in ("Caso de prueba", Bug) AND Sprint = 39

## Your Jira Issues
Tipo de Incidencia | Clave | Resumen | Persona asignada | Informador | Prioridad | Estado | Resolución | Sprint | Creada | Actualizada | Fecha de vencimiento
Historia | SCRUM-120 | HU-89 · Historias de usuario documentadas | Juan Pablo | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 23:06 | 2026-10-22 23:06
Historia | SCRUM-119 | HU-86 · Escenarios de demo en Salud | Juan Pablo | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 23:04 | 2026-10-22 23:04
Historia | SCRUM-118 | HU-85 · Pruebas automatizadas | Diana Duré | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 23:01 | 2026-10-22 23:02
Historia | SCRUM-117 | HU-81 · Lista completa de dependencias | Juan Pablo | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 22:57 | 2026-10-22 23:02
Historia | SCRUM-116 | HU-80 · Configuración por variables de entorno | Juan Pablo | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 22:51 | 2026-10-22 22:54
Historia | SCRUM-115 | HU-79 · Ejecutar la aplicación localmente | Juan Pablo | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 22:49 | 2026-10-22 22:54
Historia | SCRUM-114 | HU-78 · Contenido de salud responsable | Juan Pablo | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 22:48 | 2026-10-22 22:54
Historia | SCRUM-113 | HU-77 · Credenciales fuera del repositorio | Juan Pablo | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 22:44 | 2026-10-22 22:48
Historia | SCRUM-112 | HU-76 · Sin comandos de voz desde el documento | dariohimo | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 22:42 | 2026-10-22 22:48
Historia | SCRUM-111 | HU-75 · Sin ejecución de código del documento en el navegador | dariohimo | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 22:32 | 2026-10-22 22:35
Historia | SCRUM-110 | HU-73 · Documentación interactiva de la API | Ethan Espinoza | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 19:46 | 2026-10-22 22:33
Historia | SCRUM-109 | HU-72 · Estado del servicio | Ethan Espinoza | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 19:45 | 2026-10-22 22:33
Historia | SCRUM-108 | HU-71 · Catálogo de opciones | Ethan Espinoza | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 19:44 | 2026-10-22 22:33
Historia | SCRUM-107 | HU-70 · Respuesta JSON estructurada | Ethan Espinoza | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 19:44 | 2026-10-22 22:33
Historia | SCRUM-106 | HU-69 · Adaptar un documento enviado como archivo | Ethan Espinoza | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 19:42 | 2026-10-22 22:33
Historia | SCRUM-105 | HU-68 · Adaptar un documento enviado como JSON | Ethan Espinoza | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 19:42 | 2026-10-22 22:32
Historia | SCRUM-104 | HU-67 · Interfaz alternativa en Streamlit | dariohimo | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 19:34 | 2026-10-23 19:31
Historia | SCRUM-103 | HU-66 · Mensajes de error comprensibles | Diana Duré | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 19:33 | 2026-10-25 19:48
Historia | SCRUM-102 | HU-65 · Aviso para el sector Salud | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 19:32 | 2026-10-23 17:40
Historia | SCRUM-101 | HU-63 · Navegación adaptable y ayuda | dariohimo | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 19:30 | 2026-10-23 19:30
Historia | SCRUM-100 | HU-62 · Modo claro y oscuro | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 19:29 | 2026-10-23 17:25
Historia | SCRUM-99 | HU-61 · Pestañas y métricas del resultado | dariohimo | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 19:28 | 2026-10-23 19:30
Historia | SCRUM-98 | HU-60 · Progreso de la generación | dariohimo | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 19:27 | 2026-10-22 19:29
Historia | SCRUM-97 | HU-59 · Interfaz servida por la misma API | dariohimo | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 19:26 | 2026-10-23 19:29
Historia | SCRUM-96 | HU-58 · Historial de materiales recientes | dariohimo | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 16:33 | 2026-10-23 19:28
Historia | SCRUM-95 | HU-57 · Recuperar un material guardado | Diana Duré | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 16:31 | 2026-10-25 19:46
Historia | SCRUM-94 | HU-56 · Ahorrar solicitudes a OCI | Ethan Espinoza | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 16:28 | 2026-10-25 17:48
Historia | SCRUM-93 | HU-55 · Guardar el archivo original tal cual | Ethan Espinoza | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 16:26 | 2026-10-22 16:28
Historia | SCRUM-92 | HU-54 · Respaldo local visible | Ethan Espinoza | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 10:35 | 2026-10-22 16:26
Historia | SCRUM-91 | HU-51 · Descargar el episodio del podcast | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 10:31 | 2026-10-23 17:00
Historia | SCRUM-90 | HU-50 · Narración con lectura natural | dariohimo | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 10:30 | 2026-10-22 10:31
Historia | SCRUM-89 | HU-49 · Escuchar una muestra de la voz | dariohimo | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 10:28 | 2026-10-23 19:28
Historia | SCRUM-88 | HU-48 · Video narrado del guion de clase | dariohimo | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-22 10:27 | 2026-10-23 19:28
Tarea | SCRUM-87 | Agregar botón CANCELAR cuando tarde la generación del audio de Podcast o video del Guión de clase | Juan Pablo | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-21 12:37 | 2026-10-21 13:36
Tarea | SCRUM-86 | Cierre: PR de SPRINT05 a main, informe del PM y retrospectiva | Juan Pablo | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-20 17:01 | 2026-10-20 17:01
Tarea | SCRUM-83 | Planificación del Sprint5 | Juan Pablo | Diana Duré | Medium | En curso |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-20 13:15 | 2026-10-23 18:25
Tarea | SCRUM-82 | Creación de actividades, product backlog del Sprint5, asignaciones | Diana Duré | Diana Duré | Medium | En curso |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-20 13:13 | 2026-10-20 13:14
Tarea | SCRUM-79 | Variables de los nuevos proveedores de IA y de voz en Render | Juan Pablo | Diana Duré | Medium | En curso |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-20 13:03 | 2026-10-21 12:58
Tarea | SCRUM-77 | Actualizar las historias de usuario a la v3 | Juan Pablo | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-20 12:57 | 2026-10-21 12:57
Tarea | SCRUM-76 | Medir y mejorar el % de fidelidad (Todos los sectores que funcionen como el General cuando es didáctico y profundo) | Juan Pablo | Diana Duré | Medium | En curso |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-20 12:55 | 2026-10-21 12:56
Tarea | SCRUM-75 | Voz natural de OpenAI también en el podcast | dariohimo | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-20 12:52 | 2026-10-23 19:27
Historia | SCRUM-74 | HU-83: confirmar el presupuesto de 1 USD y la cuenta Always Free | Juan Pablo | Diana Duré | Medium | En curso |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-20 12:45 | 2026-10-21 16:52
Historia | SCRUM-72 | HU-52 Registrar de nuevo la llave de la API en OCI y probar la subida real | Ethan Espinoza | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-20 12:30 | 2026-10-25 17:49
Historia | SCRUM-71 | HU-64 Indicador (Guardando en OCI) que compruebe la conexión real | Ethan Espinoza | Diana Duré | Highest | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-20 12:28 | 2026-10-24 19:53
Tarea | SCRUM-64 | CONGELAR CÓDIGO, corregir errores y finalizar todo lo pendiente. | Juan Pablo | Diana Duré | Medium | En curso |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-18 21:34 | 2026-10-20 12:39
Tarea | SCRUM-63 | README final con resultados del stack real -Link de los repositorios - Link del Jira | Juan Pablo | Diana Duré | Medium | En curso |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-18 21:32 | 2026-10-20 13:02
Tarea | SCRUM-60 | Verificar si la opción API debe ser visualizado por el usuario o debemos inhabilitar | dariohimo | Diana Duré | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-18 21:12 | 2026-10-20 12:57
Tarea | SCRUM-56 | Revisar Material de evaluación de entrega | Juan Pablo | Diana Duré | Medium | Tareas por hacer |  | SCRUM Sprint 5 | 2026-10-06 12:31 | 2026-10-19 12:47