## About
Created on: | 19 Oct 26 10:59 UTC
Jira Site: | https://dielidube.atlassian.net
Jira Query: | issuetype = "Caso de prueba" AND Sprint IN (37) ORDER BY created DESC

## Your Jira Issues
Tipo de Incidencia | Clave | Resumen | Persona asignada | Prioridad | Estado | Resolución | Sprint
Caso de prueba | SCRUM-53 | Datos estadísticos a Nivel de usuario final - Experiencia de usuario sobre la interfaz - SPRINT3 | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Caso de prueba | SCRUM-52 | Datos estadísticos a Nivel de usuario final - Experiencia de usuario sobre la interfaz - SPRINT3 | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Caso de prueba | SCRUM-51 | Datos estadísticos a Nivel de usuario final - Experiencia de usuario sobre la interfaz- SPRINT3 | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Caso de prueba | SCRUM-50 | Datos estadísticos a Nivel de usuario final - Experiencia de usuario sobre la interfaz | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Caso de prueba | SCRUM-48 | QA de extremo a extremo con el stack real (Gemini + OCI) - SPRINT3 | Diana Duré | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Caso de prueba | SCRUM-47 | Probar exportaciones desde la interfaz (no solo desde la API) | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Caso de prueba | SCRUM-46 | Reconfirmar tests de seguridad con el LLM real | Ethan Espinoza | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Caso de prueba | SCRUM-38 | HU7: Documento de ejemplo | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Caso de prueba | SCRUM-35 | HU4: Aviso de PDF sin texto extraíble | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Caso de prueba | SCRUM-34 | HU3: Límite de tamaño de archivo | Ethan Espinoza | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Caso de prueba | SCRUM-33 | HU2: Subir un archivo PDF, Markdown o TXT | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3
Caso de prueba | SCRUM-32 | HU1: Ingesta de documentos - Pegar el texto de un documento | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 3