NuevaMente · Kairos G10

Épicas del Sprint 5

Lunes 19 al domingo 25 de octubre de 2026

| Proyecto | NuevaMente — Sistema Inteligente de Adaptación y Generación de Contenido Educativo |
| --- | --- |
| Equipo | Kairos G10 (G10-LATAM-equipo 41) · Nicho de foco: Salud |
| Project Manager | Juan Pablo Calla |
| Objetivo del sprint | Cerrar las historias pendientes del MVP (OCI y Always Free), atender la revisión del mentor y dejar la demo y la presentación listas. |
| Fecha del documento | 19 de octubre de 2026 |

# 1. Resumen de épicas

El Sprint 5 trabaja sobre 8 de las 15 épicas del documento de historias de usuario v2. Cuatro tienen tareas imprescindibles para cerrar el MVP: E09, E13, E03 y E14.

| Épica | Nombre | Tareas | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E09 | Persistencia en OCI Object Storage | Guardar original y material en OCI Object Storage | Debe |
| E13 | Despliegue y operación | Mantenerse en la capa Always Free · Variables de IA y de voz en Render (LLM_CADENA, claves y VIDEO_VOCES) · Despliegue en OCI Compute Always Free | Debe |
| E03 | Personalización del material | Elegir el formato pedagógico (sin selección previa) | Debe |
| E14 | Calidad, pruebas y entregables | Documento de demo de al menos 3000 palabras · Escenarios y casos de prueba ejecutados con el documento largo · Historias de usuario v3 (HU-31 hecha y las historias nuevas) | Debe |
| E06 | Verificación de fidelidad | Medición de partida con un conjunto fijo de documentos y formatos · Comparar por significado (embeddings de Gemini) y volver a medir | Debería |
| E10 | Interfaz web | Indicador de almacenamiento con la conexión real | Debería |
| E05 | Orquestación y generación con IA | Modelo principal de Gemini estable | Debería |
| E08 | Exportación multiformato | Voz natural de OpenAI en el podcast (Ana y Leo) | Podría |

Prioridades: Debe (imprescindible para cerrar el sprint), Debería (importante, se hace si hay tiempo) y Podría (deseable).

Épica 54: corresponde al tablero del equipo y no a la numeración E01–E15 de las historias de usuario; se incluye dentro de E14.

# 2. E09 · Persistencia en OCI Object Storage

| Prioridad | Debe |
| --- | --- |
| Objetivo | Que el documento original y el material generado se guarden de verdad en el bucket de OCI, requisito obligatorio del MVP. |
| Situación actual | La llave de la API existe y coincide con la configuración, pero OCI responde 401 (NotAuthenticated) y todo se guarda en el respaldo local. |

## Historias y tareas

| ID | Historia o tarea | Prioridad | Responsable | Día |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-52 | Guardar original y material en OCI Object Storage | Debe | Juan Pablo Calla, Ethan Espinoza | Mar 20 oct |

## Criterios de aceptación

- La llave pública (huella 22:f7:a8:13:…:a1:b9) está registrada en el usuario de OCI y la región del config es la de la cuenta.

- scripts/test_oci_conexion.py termina con status_upload «completado».

- Al crear un material, se guardan originals/<doc_id>, el archivo subido y contenidos/<doc_id>/<formato>-<perfil>.json en el bucket.

# 3. E13 · Despliegue y operación

| Prioridad | Debe |
| --- | --- |
| Objetivo | Confirmar que el proyecto no genera costos y dejar la aplicación publicada con todas las mejoras del Sprint 4. |
| Situación actual | La aplicación está publicada en Render. Falta confirmar en la consola de OCI el presupuesto y el plan Always Free; el despliegue en OCI Compute es opcional. |

## Historias y tareas

| ID | Historia o tarea | Prioridad | Responsable | Día |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-83 | Mantenerse en la capa Always Free | Debe | Juan Pablo Calla | Mar 20 oct |
| — | Variables de IA y de voz en Render (LLM_CADENA, claves y VIDEO_VOCES) | Debe | Juan Pablo Calla | Vie 23 oct |
| HU-82 | Despliegue en OCI Compute Always Free | Podría | Ethan Espinoza | Vie 23 oct |

## Criterios de aceptación

- Existe un presupuesto de 1 USD con alerta por correo y la cuenta sigue en Always Free (no en «Pay As You Go»).

- Render despliega la rama del Sprint 5 con los proveedores de respaldo y la voz natural configurados.

- Opcional: la aplicación responde en el puerto 80 de una instancia Always Free de OCI.

# 4. E03 · Personalización del material

| Prioridad | Debe |
| --- | --- |
| Objetivo | Atender la revisión del mentor: ninguna opción debe aparecer seleccionada hasta que el usuario la elija. |
| Situación actual | Al abrir la página, el formato «Tutorial» y el primer perfil aparecen sombreados porque la interfaz selecciona la primera opción automáticamente. |

## Historias y tareas

| ID | Historia o tarea | Prioridad | Responsable | Día |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-15 | Elegir el formato pedagógico (sin selección previa) | Debe | Darío Higuera | Mié 21 oct |

## Criterios de aceptación

- Al cargar la página, ningún formato aparece sombreado.

- Solo se sombrea la opción que el usuario elige.

- Si intenta crear el material sin elegir formato, un aviso le pide que elija uno.

# 5. E14 · Calidad, pruebas y entregables

| Prioridad | Debe |
| --- | --- |
| Objetivo | Validar el proyecto con un documento largo y dejar los escenarios y casos de prueba documentados (épica 54 del tablero). |
| Situación actual | El documento de demo actual tiene 913 palabras. Hay 270 pruebas automatizadas, pero no un documento de casos de prueba. |

## Historias y tareas

| ID | Historia o tarea | Prioridad | Responsable | Día |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Épica 54 | Documento de demo de al menos 3000 palabras | Debe | Diana Dure | Mié 21 oct |
| Épica 54 | Escenarios y casos de prueba ejecutados con el documento largo | Debe | Diana Dure | Jue 22 oct |
| HU-89 | Historias de usuario v3 (HU-31 hecha y las historias nuevas) | Debería | Juan Pablo Calla | Sáb 24 oct |

## Criterios de aceptación

- El documento de demo tiene al menos 3000 palabras, varias secciones, tablas, siglas y fechas.

- Cada caso de prueba tiene ID, objetivo, precondiciones, pasos, datos, resultado esperado y resultado obtenido.

- Los casos cubren los 6 formatos, los 4 perfiles, la cobertura de todas las secciones, la fidelidad, las descargas y el video.

- Los casos se ejecutan y su resultado queda registrado.

# 6. E06 · Verificación de fidelidad

| Prioridad | Debería |
| --- | --- |
| Objetivo | Atender la revisión del mentor: mejorar el % de fidelidad respecto del documento fuente, con una mejora medible. |
| Situación actual | El verificador compara palabras (TF-IDF) y confirma con un juez de IA. Los 3 escenarios de demo dan 100%, 100% y 91,7%, sin una medición antes y después. |

## Historias y tareas

| ID | Historia o tarea | Prioridad | Responsable | Día |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Medición de partida con un conjunto fijo de documentos y formatos | Debería | Gaspar Martinez | Jue 22 oct |
| — | Comparar por significado (embeddings de Gemini) y volver a medir | Debería | Gaspar Martinez | Vie 23 oct |

## Criterios de aceptación

- Existe una cifra de partida de fidelidad por formato con documentos fijos.

- Tras el cambio, la fidelidad media sube sin aprobar afirmaciones que no están en el documento.

# 7. E10 · Interfaz web

| Prioridad | Debería |
| --- | --- |
| Objetivo | Que el indicador de almacenamiento diga la verdad sobre dónde se guarda el material. |
| Situación actual | La interfaz muestra «Guardando en OCI» aunque la subida falla: /health solo comprueba que exista la configuración. |

## Historias y tareas

| ID | Historia o tarea | Prioridad | Responsable | Día |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-64 | Indicador de almacenamiento con la conexión real | Debería | Ethan Espinoza | Mar 20 oct |

## Criterios de aceptación

- «Guardando en OCI» aparece solo si OCI acepta las credenciales.

- Si OCI falla, el indicador muestra el respaldo local y el motivo.

# 8. E05 · Orquestación y generación con IA

| Prioridad | Debería |
| --- | --- |
| Objetivo | Cerrar la historia del modelo estable con la cadena de proveedores de respaldo. |
| Situación actual | Gemini sigue saturado, pero la cadena pasa a OpenRouter, Cohere u OpenAI, y la demo ya no cae al generador local. |

## Historias y tareas

| ID | Historia o tarea | Prioridad | Responsable | Día |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-31 | Modelo principal de Gemini estable | Debería | Gaspar Martinez | Sáb 24 oct |

## Criterios de aceptación

- Con Gemini saturado, el material se genera con un proveedor de IA de la cadena y no con el respaldo local.

- La historia figura como «Hecho» en las historias de usuario v3.

# 9. E08 · Exportación multiformato

| Prioridad | Podría |
| --- | --- |
| Objetivo | Llevar la voz natural de OpenAI también al podcast. |
| Situación actual | El video ya usa OpenAI TTS cuando Gemini no responde; el podcast todavía cae a la voz del sistema. |

## Historias y tareas

| ID | Historia o tarea | Prioridad | Responsable | Día |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Voz natural de OpenAI en el podcast (Ana y Leo) | Podría | Darío Higuera | Vie 23 oct |

## Criterios de aceptación

- Con Gemini saturado, el podcast se narra con dos voces naturales de OpenAI.

# 10. Fuentes

- Historias de usuario v2.0 (Historias_de_Usuario_NuevaMente_v2.docx), épicas E01 a E15.

- Calendario de actividades por sprint (Calendario_Sprints_Kairos.docx), capítulo del Sprint 5.

- Revisión del estado del proyecto del 18 de octubre de 2026: historias pendientes, revisión del mentor y épica 54.

Los responsables y los días son una propuesta según el área de cada integrante y pueden ajustarse en la planificación del sprint.