INFORME DEL PROJECT MANAGER

Sprint 3

Del 5 al 11 de octubre de 2026 · informe de cierre

NuevaMente — Sistema Inteligente de Adaptación y Generación de Contenido Educativo

Equipo Kairos G10 · G10-LATAM-equipo 41 · Nicho Salud

Hackathon ONE G10 (Oracle Next Education y Alura) · Proyecto 1

Elaborado por: Juan Pablo Calla, Project Manager · 11 de octubre de 2026

# 1. Datos generales

| Proyecto | NuevaMente — Hackathon ONE G10, Proyecto 1 |
| --- | --- |
| Equipo | Kairos G10 (G10-LATAM-equipo 41) |
| Sprint | Sprint 3 (cerrado) |
| Periodo informado | 5 al 11 de octubre de 2026 |
| Project Manager | Juan Pablo Calla |
| Objetivo del sprint | Cumplir el contrato del enunciado, agregar la exportación a Word y mejorar la experiencia de uso de la interfaz. |
| Estado general | Ámbar |

# 2. Resumen ejecutivo

En el Sprint 3 la aplicación pasó a cumplir el contrato exacto del enunciado: la respuesta JSON tiene los campos y nombres pedidos, el quiz calcula la puntuación y el material incluye conceptos clave. Se agregó la exportación a Word (.docx) y se mejoró la lectura de los documentos con una limpieza del texto extraído.

La interfaz ganó un menú más completo (Cancelar detiene la creación en curso, historial con buscador y atajos de teclado), un aviso legal y ético obligatorio antes de procesar un documento, el sector Tecnología, el quiz con la respuesta correcta repartida entre A y D, y un Resumen Ejecutivo con idea central, contexto, puntos clave, riesgos y recomendaciones. Ethan Espinoza desarrolló un caché de material aprobado para ahorrar cuota del LLM, con sus pruebas.

Las pruebas automatizadas pasaron de 72 a 175 y se integraron seis pull requests a main. El estado es ámbar porque OCI Object Storage seguía sin validarse en la nube desde la máquina del PM (faltaba la llave privada de la API) y la cuota gratuita de Gemini seguía agotándose durante las pruebas.

# 3. Objetivos del sprint

| Objetivo | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Contrato JSON exacto del enunciado | Cumplido | La respuesta usa los campos y nombres del enunciado. |
| Exportación a Word (.docx) | Cumplido | Botón «Word» y GET …/exportar?formato=docx. |
| Limpieza del texto extraído de los documentos | Cumplido | Lectura de PDF y Word con limpieza; nuevas pruebas de ingesta. |
| Conceptos clave y puntuación del quiz | Cumplido | Pendiente del Sprint 2, cerrado en este sprint. |
| Menú: Cancelar, historial con buscador y atajos | Cumplido | Esc cancela la creación en curso. |
| Aviso legal y ético obligatorio | Cumplido | Solo se acepta después de leerlo hasta el final. |
| Sector Tecnología y General por defecto | Cumplido | Cinco sectores en la web. |
| Resumen Ejecutivo estructurado y quiz mezclado | Cumplido | Idea central, contexto, puntos clave, riesgos y recomendaciones. |
| Caché de material aprobado (ahorro de cuota) | Cumplido | Desarrollado en la rama de Ethan; integrado a main el 13/10 (PR #16). |
| OCI Object Storage validado en la nube | Parcial | Bucket conectado en el Sprint 2; en la máquina del PM faltaba la llave privada. |
| Modelo de Gemini estable | Parcial | La cuota gratuita se agota; se mantiene el respaldo local. |

# 4. Entregables y logros

## Contrato y formatos

- Contrato JSON exacto del enunciado, con validación en los esquemas.

- Quiz con puntuación y con la respuesta correcta repartida entre las opciones A a D.

- Resumen Ejecutivo estructurado: idea central, contexto, puntos clave, riesgos y recomendaciones.

- Conceptos clave generados junto con el material.

## Documentos y exportación

- Exportación a Word (.docx) con el diseño de cada formato.

- Limpieza del texto extraído de PDF y Word antes de dividirlo en fragmentos.

- Word y PowerPoint sin sombreado destacado.

## Interfaz

- Menú: «Cancelar» detiene la creación en curso (también con Esc); historial con buscador; atajos de teclado.

- Aviso legal y ético obligatorio y alerta de idioma (solo español) sobre el paso 1.

- Perfiles con nombres nuevos en la web, Word y PowerPoint; la API conserva sus valores.

- Barras de avance en porcentaje para el podcast y el video.

## IA y cuota

- Caché de material aprobado para no repetir llamadas al LLM (Ethan Espinoza).

- Respaldo local restaurado cuando Gemini responde 503.

## Gestión y repositorio

- requirements.txt generado por script, con marcas de plataforma.

- README con la sección de pruebas y la cobertura por archivo.

- Pull requests integrados a main: #8, #10, #11, #13, #14 y #15.

# 5. Métricas

| Indicador | Valor | Observación |
| --- | --- | --- |
| Pruebas automatizadas | 175 | +103 respecto del Sprint 2 (72). |
| Formatos pedagógicos | 6 | Sin cambios; Quiz y Resumen Ejecutivo mejorados. |
| Sectores | 5 | +1: Tecnología. |
| Exportaciones | 6 | +1: Word (.docx). Además Markdown, Anki, PowerPoint, video MP4 y podcast MP3. |
| Pull requests integrados | 6 | #8, #10, #11, #13, #14 y #15. |
| Historias de usuario | 89 | En 14 épicas (documento v1). |

# 6. Cumplimiento de requisitos del hackathon

| Requisito | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Ingesta de PDF, Markdown y texto | Cumplido | Con limpieza del texto extraído; también Word. |
| RAG: chunking, embeddings y búsqueda vectorial | Cumplido | Sin cambios en el sprint. |
| Orquestación tipo agentes con reintento | Cumplido | Agentes y optimización integrados (PR #8). |
| Adaptación a 4 perfiles y varios formatos | Cumplido | 6 formatos y 5 sectores. |
| Salida JSON estructurada y API REST | Cumplido | Contrato exacto del enunciado. |
| Verificación de fidelidad | Cumplido | Sin cambios en el sprint. |
| OCI Object Storage (obligatorio) | Parcial | Falta validar la subida desde la máquina del PM. |
| OCI Compute (opcional) | Pendiente | Sin despliegue. |
| Uso exclusivo de la capa gratuita | Cumplido | Gemini gratuito, caché y respaldo local. |

# 7. Riesgos e impedimentos

| Riesgo o impedimento | Impacto | Estado | Acción / mitigación | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCI Object Storage sin validar desde la máquina del PM (falta la llave privada) | Alta | Abierto | Generar la llave y registrarla en la cuenta de OCI. | Juan / Ethan |
| Cuota gratuita de Gemini agotada en las pruebas | Media | Mitigado | Caché de material aprobado y respaldo local. | Ethan |
| Aportes al repositorio concentrados en dos integrantes | Media | Abierto | Asignar historias concretas a cada integrante en el Sprint 4. | Juan |

# 8. Equipo

Desde el Sprint 2, Ethan Espinoza Acosta reemplaza a Bryan Infante (AI Engineer) y Gaspar Martinez Paiva reemplaza a Adrian Gil (ML Engineer). Los aportes se toman del historial del repositorio.

| Integrante | Rol | Aporte en el sprint |
| --- | --- | --- |
| Juan Pablo Calla | Project Manager | Contrato del enunciado, exportación a Word, limpieza de documentos, mejoras de la interfaz y gestión de las ramas. |
| Ethan Espinoza Acosta | Backend Developer · reemplazo de AI Engineer | Caché de material aprobado, pruebas de usuario y del caché; agentes y optimización integrados (PR #8). |
| Gaspar Martinez Paiva | Data Engineer · reemplazo de ML Engineer | Sin commits registrados en el repositorio en este periodo. |
| Dario Higuera Moreno | No Code Developer | Sin commits registrados en el repositorio en este periodo. |
| Diana Dure | QA Tester | Sin commits registrados en el repositorio en este periodo. |
| Bryan Infante | AI Engineer | Reemplazado por Ethan Espinoza Acosta. |
| Adrian Gil | ML Engineer | Reemplazado por Gaspar Martinez Paiva. |

# 9. Decisiones del sprint

- El enunciado define el contrato: la respuesta JSON usa exactamente sus campos y nombres.

- La web muestra nombres de perfil más claros, pero la API conserva sus valores para no romper integraciones.

- Aviso legal obligatorio: no se procesa un documento sin aceptar las condiciones de uso.

- Caché de material aprobado: un material ya verificado no vuelve a gastar cuota del LLM.

- requirements.txt se genera por script, con versiones fijas y marcas de plataforma.

# 10. Lecciones aprendidas

- Lo que funcionó: tomar el enunciado como contrato evitó diferencias con lo que espera el jurado.

- Lo que funcionó: las pruebas automatizadas (de 72 a 175) permitieron cambiar la interfaz y los esquemas sin romper lo existente.

- A mejorar: la llave de OCI debe resolverse al inicio del sprint, porque es un requisito obligatorio.

- A mejorar: repartir el trabajo para que todos los integrantes tengan aportes en el repositorio.

# 11. Plan para el siguiente periodo

| # | Tarea | Responsable | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generar y registrar la llave de API de OCI; validar la subida real al bucket | Juan / Ethan | Alta |
| 2 | Embeddings semánticos de Gemini, grafo de LangGraph y ejemplos few-shot | Ethan / Gaspar | Alta |
| 3 | OCR de PDF escaneados y juez de fidelidad con IA | Gaspar / Ethan | Alta |
| 4 | Exportación a PDF didáctico y demo regenerada con Gemini | Juan / Darío | Media |
| 5 | Panel de estadísticas y calificación del material | Darío / Juan | Media |
| 6 | Despliegue: OCI Compute y alternativa con Docker | Juan / Ethan | Media |
| 7 | Historias de usuario v2 e informe del sprint | Juan | Media |

Fuentes: Ramas SPRINT03 y Ethan, pull requests #8, #10, #11, #13, #14 y #15, historial de commits del equipo y pruebas automatizadas al 11 de octubre de 2026.