## About
Created on: | 19 Oct 26 10:45 UTC
Jira Site: | https://dielidube.atlassian.net
Jira Query: | issuetype != "Caso de prueba" AND Sprint IN (2) ORDER BY cf[10020] ASC, created DESC

## Your Jira Issues
Tipo de Incidencia | Clave | Resumen | Persona asignada | Prioridad | Estado | Resolución | Sprint
Tarea | SCRUM-5 | Proponer la arquitectura para la Planning del lunes | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 0;SCRUM Sprint 1
Tarea | SCRUM-4 | Revisar el PDF del proyecto NuevaMente | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 0;SCRUM Sprint 1
Tarea | SCRUM-3 | First Meet, presentarse en el chat, conocerse | Diana Duré | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 0;SCRUM Sprint 1
Tarea | SCRUM-2 | Adoptar el nombre de equipo | dariohimo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 0;SCRUM Sprint 1
Tarea | SCRUM-1 | Crear el repo en la organización, ramas feature/*, .gitignore | Gaspar Gerardo Martinez Paiva | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 0;SCRUM Sprint 1
Tarea | SCRUM-30 | Creación del proyecto en Jira, creación de Sprint, Backlog y asignación de tareas SPRINT1 | Diana Duré | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 1
Tarea | SCRUM-25 | Orquestacion: Planificador- Investigador-Redactor-Critico con reintento | Ethan Espinoza | Highest | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 1
Tarea | SCRUM-20 | Definir esquemas Pydantic (enums, solicitud, respuesta, 5 formatos). Implementado en src/nuevamente/schemas/. | Ethan Espinoza | Highest | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 1
Tarea | SCRUM-19 | Estructura del proyecto, config.py, pyproject.toml, Makefile. (Paquete instalable (pip install -e .), Makefile con install/test/runapi/ run-ui/demo) | Juan Pablo | High | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 1
Tarea | SCRUM-6 | 1. Programa y gestion | Juan Pablo | Medium | Finalizada | Listo | SCRUM Sprint 1