INFORME DEL PROJECT MANAGER

Sprint 4

Del 12 al 18 de octubre de 2026 · informe de cierre

NuevaMente — Sistema Inteligente de Adaptación y Generación de Contenido Educativo

Equipo Kairos G10 · G10-LATAM-equipo 41 · Nicho Salud

Hackathon ONE G10 (Oracle Next Education y Alura) · Proyecto 1

Elaborado por: Juan Pablo Calla, Project Manager · 18 de octubre de 2026

# 1. Datos generales

| Proyecto | NuevaMente — Hackathon ONE G10, Proyecto 1 |
| --- | --- |
| Equipo | Kairos G10 (G10-LATAM-equipo 41) |
| Sprint | Sprint 4 (cerrado) |
| Periodo informado | 12 al 18 de octubre de 2026 |
| Project Manager | Juan Pablo Calla |
| Objetivo del sprint | Cerrar las historias pendientes, desplegar la aplicación y preparar la demo y la presentación. |
| Estado general | Ámbar |

# 2. Resumen ejecutivo

El Sprint 4 fue el de mayor avance del proyecto. Se completaron las historias pendientes de inteligencia artificial: embeddings semánticos de Gemini, grafo de agentes con LangGraph, ejemplos few-shot, OCR de PDF escaneados, ChromaDB y juez de fidelidad con IA. Se agregaron la exportación a PDF didáctico, la subida de Word, el panel de estadísticas y la calificación del material, y se publicó la versión 1.4.

La aplicación quedó desplegada con Docker en Render. Para el plan gratuito (0,1 CPU y 512 MB), el video y el podcast se generan en segundo plano, lo que corrigió el error 502, y la codificación del video pasó de 78 a 9 segundos de CPU. Para no depender de Gemini, que estuvo saturado, se sumaron OpenRouter, Cohere y OpenAI a la cadena de proveedores y la voz natural de OpenAI para el video. Darío Higuera ajustó el texto y la resolución del video. Se prepararon el guion de la presentación, el informe técnico y el speech técnico.

Las pruebas automatizadas pasaron de 175 a 270 y las historias de usuario llegaron a 95 de 99 hechas. El estado es ámbar porque la subida a OCI Object Storage, requisito obligatorio, falla con error 401: la llave de API cambió el 14 de octubre y la nueva no está registrada en la cuenta. Por eso la evidencia de la demo quedó en el respaldo local.

# 3. Objetivos del sprint

| Objetivo | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Historias pendientes de IA (embeddings, LangGraph, few-shot, OCR, ChromaDB, juez de IA) | Cumplido | Integradas el 13/10. |
| Exportación a PDF didáctico | Cumplido | Botón «PDF» y GET …/exportar?formato=pdf. |
| Demo de los 3 escenarios con Gemini | Cumplido | Fidelidad 1,00, 1,00 y 0,92; los tres aprobados. |
| Panel de estadísticas y calificación del material | Cumplido | /estadisticas y calificación de 1 a 5 estrellas. |
| Despliegue de la aplicación | Cumplido | Docker en Render; alternativas en Railway y Fly.io. |
| Video y podcast estables en el servidor | Cumplido | En segundo plano; video con 9 s de CPU en vez de 78 s. |
| Generación sin depender de Gemini | Cumplido | Cadena con OpenRouter, Cohere y OpenAI. |
| Entregables de la presentación | Cumplido | Guion, informe técnico y speech técnico. |
| Historias de usuario v2 | Cumplido | 99 historias en 15 épicas: 95 hechas y 4 parciales. |
| Subida real a OCI Object Storage (HU-52) | No cumplido | Error 401: la llave nueva no está registrada en OCI. |
| Despliegue en OCI Compute (HU-82, opcional) | Parcial | Scripts y guía listos; falta crear la instancia. |

# 4. Entregables y logros

## Inteligencia artificial

- Embeddings semánticos de Gemini (gemini-embedding-001) con TF-IDF local de respaldo.

- Grafo de agentes con LangGraph: Planificador, Investigador, caché, Redactor y Crítico.

- Ejemplos few-shot en los prompts y juez de fidelidad con IA que confirma con citas textuales.

- OCR de PDF escaneados con Gemini y ChromaDB como almacén vectorial opcional.

- Cadena de proveedores: Gemini, OpenRouter, Cohere y OpenAI, con OpenAI al final por ser de pago.

## Exportación y multimedia

- PDF didáctico con el diseño de cada formato.

- Video y podcast en segundo plano, con menos memoria (corrige el error 502 en el servidor).

- Video más liviano: 10 cuadros por segundo, imagen decodificada una vez y audio mono; 960×540 y texto ajustado por Darío.

- Voz natural de OpenAI TTS en el video cuando Gemini TTS no responde.

## Interfaz

- Subida de Word, aviso de formato no válido y reemplazo del archivo con confirmación.

- Panel de estadísticas de uso y calificación del material.

- Historial con el documento de origen y su tipo.

- Guía para el usuario final en «Cómo funciona» y fondo animado.

## Despliegue y operación

- Despliegue con Docker en Render, Railway o Fly.io.

- Scripts y guía para OCI Compute Always Free (deploy/instalar.sh y docs/DEPLOY_OCI.md).

- Versión 1.4 visible en el pie de la interfaz y en /health.

## Gestión y entregables

- Historias de usuario v2: 99 historias en 15 épicas.

- Guion de presentación, informe técnico y speech técnico (Word).

- Pull requests integrados a main: #16, #17, #19 a #25, #27 y #28.

# 5. Métricas

| Indicador | Valor | Observación |
| --- | --- | --- |
| Pruebas automatizadas | 270 | +95 respecto del Sprint 3 (175). |
| Historias de usuario | 99 | 95 hechas · 4 parciales · 0 pendientes, en 15 épicas. |
| Fidelidad de la demo | 1,00 · 1,00 · 0,92 | Los 3 escenarios aprobados con Gemini y el juez de IA. |
| Proveedores de IA en la cadena | 4 | Gemini, OpenRouter, Cohere y OpenAI (Claude opcional). |
| CPU del video (12 escenas) | 9 s | Antes 78 s; memoria de 219 MB a 33 MB. |
| Exportaciones | 7 | +1: PDF didáctico. |
| Pull requests integrados | 11 | #16, #17, #19 a #25, #27 y #28. |

# 6. Cumplimiento de requisitos del hackathon

| Requisito | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Ingesta de PDF, Markdown y texto | Cumplido | También Word y PDF escaneados (OCR). |
| RAG: chunking, embeddings y búsqueda vectorial | Cumplido | Embeddings semánticos de Gemini y ChromaDB opcional. |
| Orquestación tipo agentes con reintento | Cumplido | Grafo de LangGraph. |
| Adaptación a 4 perfiles y varios formatos | Cumplido | 6 formatos y 5 sectores. |
| Salida JSON estructurada y API REST | Cumplido | Nombres de formato del enunciado aceptados. |
| Verificación de fidelidad | Cumplido | Con juez de IA. |
| OCI Object Storage (obligatorio) | No cumplido | La subida falla con error 401. |
| OCI Compute (opcional) | Parcial | Scripts listos; desplegado en Render. |
| Uso exclusivo de la capa gratuita | Parcial | OpenAI es de pago y queda al final de la cadena; por confirmar el presupuesto de OCI. |

# 7. Riesgos e impedimentos

| Riesgo o impedimento | Impacto | Estado | Acción / mitigación | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subida a OCI falla con 401: la llave de API cambió el 14/10 y no se registró | Alta | Abierto | Registrar la llave pública en la consola de OCI y volver a ejecutar la demo. | Juan / Ethan |
| El indicador «Guardando en OCI» se mostraba aunque la subida fallaba | Media | Resuelto | El indicador ahora comprueba la conexión real (Sprint 5). | Ethan |
| Gemini saturado (503) y cuotas agotadas | Media | Mitigado | Cadena con OpenRouter, Cohere y OpenAI. | Ethan / Gaspar |
| Costo de OpenAI | Baja | Mitigado | Al final de la cadena; solo se usa si fallan los gratuitos. | Juan |
| Video lento y error 502 en Render (0,1 CPU, 512 MB) | Media | Resuelto | Segundo plano y codificación liviana. | Juan / Darío |
| Conflicto en video.py entre ramas de dos integrantes | Baja | Resuelto | Se combinaron ambas versiones sin perder cambios. | Juan / Darío |
| Observaciones del mentor: formato sombreado, demo largo y fidelidad | Media | Abierto | Programadas en el Sprint 5. | Darío / Diana / Gaspar |

# 8. Equipo

Desde el Sprint 2, Ethan Espinoza Acosta reemplaza a Bryan Infante (AI Engineer) y Gaspar Martinez Paiva reemplaza a Adrian Gil (ML Engineer). Los aportes se toman del historial del repositorio.

| Integrante | Rol | Aporte en el sprint |
| --- | --- | --- |
| Juan Pablo Calla | Project Manager | Historias pendientes de IA, PDF, estadísticas, despliegue, video, proveedores de IA, voz natural, entregables y gestión de ramas. |
| Ethan Espinoza Acosta | Backend Developer · reemplazo de AI Engineer | Caché de material aprobado integrado a main (PR #16). |
| Dario Higuera Moreno | No Code Developer | Texto más chico, escala configurable y salida 960×540 del video (PR #22). |
| Gaspar Martinez Paiva | Data Engineer · reemplazo de ML Engineer | Sin commits registrados en el repositorio en este periodo. |
| Diana Dure | QA Tester | Sin commits registrados en el repositorio en este periodo. |
| Bryan Infante | AI Engineer | Reemplazado por Ethan Espinoza Acosta. |
| Adrian Gil | ML Engineer | Reemplazado por Gaspar Martinez Paiva. |

# 9. Decisiones del sprint

- Despliegue en Render con Docker como alternativa práctica a OCI Compute, que queda como diferencial opcional.

- Cadena de proveedores de IA con los gratuitos primero y OpenAI al final, por ser de pago.

- Video y podcast en segundo plano, y codificación liviana, para entrar en el plan gratuito del servidor.

- Ramas por entrega (SPRINT04, SPRINT04.3 y SPRINT04.4) integradas a main por pull request.

- Credenciales fuera del repositorio: .env no se sube y se revisa que no haya claves antes de cada subida.

# 10. Lecciones aprendidas

- Lo que funcionó: medir la CPU del video antes de cambiarlo permitió bajar de 78 a 9 segundos sin perder calidad.

- Lo que funcionó: la cadena de proveedores mantuvo la generación con IA aunque Gemini estuviera saturado.

- A mejorar: al cambiar una llave de OCI hay que registrarla en la cuenta el mismo día y probar la subida.

- A mejorar: un indicador debe comprobar el servicio real, no solo que exista la configuración.

- A mejorar: coordinar quién edita cada archivo para evitar conflictos entre ramas.

# 11. Plan para el siguiente periodo

| # | Tarea | Responsable | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-52: registrar la llave de API en OCI y validar la subida real | Juan / Ethan | Alta |
| 2 | HU-83: confirmar el presupuesto de 1 USD y la cuenta Always Free | Juan | Alta |
| 3 | Formato sombreado solo al elegirlo (observación del mentor) | Darío | Alta |
| 4 | Épica 54: documento de demo ≥ 3000 palabras con escenarios y casos de prueba | Diana | Alta |
| 5 | Medir y mejorar el % de fidelidad | Gaspar | Media |
| 6 | Volver a ejecutar la demo con OCI funcionando | Juan | Media |
| 7 | HU-82: despliegue en OCI Compute (opcional) | Ethan | Baja |
| 8 | Historias de usuario v3 e informe del Sprint 5 | Juan | Media |

Fuentes: Ramas SPRINT04, SPRINT04.3, SPRINT04.4 y de Darío, pull requests #16 a #28, historial de commits del equipo, Historias_de_Usuario_NuevaMente_v2.docx, docs/demo/resultados/ y pruebas automatizadas al 18 de octubre de 2026.